[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МАРТЫНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 мая 2016г.                                                                                                    № 4-1
сл. Большая Мартыновка

	Об утверждении «Комплекса мероприятий Территориальной избирательной комиссии Мартыновского района по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года»


        В соответствии со статьями 26, 27 Федерального закона от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», со статьями 7, 8, 30, 31 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить «Комплекс мероприятий Территориальной избирательной комиссии Мартыновского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года» (Приложение 1).
2.Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий Территориальной избирательной комиссии Мартыновского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18  сентября 2016 года на секретаря  комиссии А.Ф. Куфа.

       Председатель комиссии




    Л.В. Кожевникова 

      Секретарь комиссии                                                       А.Ф. Куфа
                 Приложение 

к постановлению ТИК 
                                                                                                                                                                                                      от 31.05.2016г. № 4-1
Комплекс мероприятий

Территориальной избирательной комиссии Мартыновского района  по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

18 сентября 2016 года
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители

	Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации 

при подготовке и проведении выборов

	1.1.
	Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
	Весь период
	Л.В.Кожевникова

Члены ТИК

	1.2.
	Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) Территориальной и участковых избирательных комиссий, и их должностных лиц.
	В сроки установленные законом (при поступлении жалоб)
	Л.В.Кожевникова

Рабочая группа по рассмотрению жалоб

	1.3.
	Реализация Плана взаимодействия Территориальной избирательной комиссии Мартыновского района с местным отделением общероссийской общественной организации инвалидов на 2016-2017 голы (по плану, утвержденному  постановлением ТИК).
	Весь период
	Л.В.Кожевникова

Рабочая группа по обеспечению избирательных прав инвалидов

	1.4.
	Реализация Программы информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Мартыновского района на 2016 год (по плану, утвержденному  постановлением ТИК).
	Весь период.
	Л.В.Кожевникова

Члены ТИК

	1.5.
	Реализация Соглашения о взаимодействии Территориальной избирательной комиссии и Отдела МВД России по  Мартыновскому району по обеспечению избирательных прав граждан и правопорядка  в период подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 года 
	Весь период
	Л.В.Кожевникова

Члены ТИК



	1.6.
	Реализация Программы взаимодействия Территориальной избирательной комиссии с Мартыновской районной организацией ПРОФСОЮЗА работников госучреждений и общественного обслуживания РОО ПРГУ и ОО Российской Федерации на 2016-2017 годы  в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по плану, утвержденному  постановлением ТИК).
	Весь период
	Л.В.Кожевникова

Члены ТИК



	1.7.
	Реализация Плана взаимодействия Территориальной избирательной комиссии Мартыновского района с местными отделениями политических партий на 2016-2017 годы (по плану, утвержденному  постановлением ТИК).
	Весь период
	Л.В.Кожевникова

Члены ТИК



	1.8.
	Реализация Плана взаимодействия Территориальной избирательной комиссии Мартыновского района со средствами массовой информации на 2016-2017 голы (по плану, утвержденному  постановлением ТИК).
	Весь период
	Л.В.Кожевникова

Члены ТИК



	1.9.
	Реализация Плана взаимодействия Территориальной избирательной комиссии Мартыновского района с молодежным парламентом, граждански активной молодежью на 2016-2017 годы (по плану, утвержденному  постановлением ТИК).
	Весь период
	Л.В.Кожевникова

Члены ТИК



	1.10
	Реализация Плана мероприятий по выполнению Комплекса мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдума в Мартыновском районе на 2016 год (по плану, утвержденному  постановлением ТИК).
	Весь период
	Л.В.Кожевникова

Члены ТИК



	1.11
	Реализация Плана мероприятий по повышению правовой культуры избирателей на 2016 год (по плану, утвержденному  постановлением ТИК).
	Весь период
	Л.В.Кожевникова

Члены ТИК



	1.12.
	Реализация Программы взаимодействия Территориальной избирательной комиссии с Мартыновским юртовым казачьим обществом первого Донского округа Всевеликого войска Донского на 2016-2017 г.г. (по плану, утвержденному  постановлением ТИК)
	Весь период
	Л.В.Кожевникова

Члены ТИК



	1.13.
	Создание необходимых для выполнения избирательных процедур Рабочих групп при Территориальной избирательной комиссии Мартыновского района на период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 18 сентября 2016 года.
	Июнь 2016г.
	Л.В.Кожевникова

Члены ТИК

	1.14.
	Уточнение списков избирателей совместно с органами регистрационного учета граждан.
	Весь период.
	Системный администратор

Председатели УИК

	1.15.
	Подготовка и проведение заседания Рабочей группы по взаимодействию Территориальной избирательной комиссии Мартыновского района Ростовской области с местным отделением общероссийской общественной организации инвалидов по рассмотрению вопросов, касающихся обеспечения избирательных прав граждан имеющих ограниченные физические возможности. 
	Август  2016г.
	Л.В.Кожевникова

	1.16.
	Заслушивание на заседаниях ТИК представителей органов местного самоуправления, руководителей участковых избирательных комиссий о ходе подготовки к выборам 18 сентября 2016 года.
	Июнь-сентябрь 2016г.
	Л.В.Кожевникова

	1.17.
	Взаимодействие Территориальной избирательной комиссии с правоохранительными органами по вопросам безопасности избирательных участков, доставки и хранения избирательной документации.
	Июнь-сентябрь 2016г.
	Л.В.Кожевникова

	1.18.
	Взаимодействие Территориальной избирательной комиссии с органами противопожарной охраны по вопросам противопожарной безопасности избирательных участков.
	Июнь-сентябрь 2016г.
	Л.В.Кожевникова

	Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи органам местного самоуправления,  участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов

	

	2.1.
	Участие председателя ТИК в координационных совещаниях Администрации района по содействию избирательным комиссиям по подготовке и проведении  выборов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	Весь период
	Л.В.Кожевникова



	2.2.
	Оказание содействия Администрации и Собранию депутатов района и сельских поселений в подготовке нормативных актов, необходимых для подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	Весь период
	Л.В.Кожевникова



	2.3.
	Оказание содействия участковым  избирательным комиссиям Мартыновского района при рассмотрении жалоб, заявлений, обращений,  судебных споров по  выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	Весь период
	Л.В.Кожевникова



	2.4.
	Открытие лицевого счета в отделении Сберегательного банка Российской Федерации для перечисления денежных средств из федерального бюджета по финансированию подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	Июнь  2016г.
	Л.В.Кожевникова

Бухгалтер ТИК

	2.5.
	Консультации председателей участковых избирательных комиссий, по составлению финансовых отчетов по использованию денежных средств, выделенных  на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	Август-сентябрь  2016г.
	Л.В.Кожевникова

Бухгалтер ТИК

	2.6.
	Анализ ведения предвыборной агитации участниками избирательного процесса при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	Июнь-сентябрь  2016г.

(еженедельно)
	Л.В.Кожевникова

Члены ТИК

Члены УИК

	2.7.
	Рассмотрение обращений, заявлений и жалоб, поступающих в Территориальную избирательную комиссию Мартыновского района  по выборам  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва18 сентября 2016 года.
	Июнь-октябрь  2016г.


	Л.В.Кожевникова

Рабочая группа



	2.8.
	Направление в правоохранительные органы, органы исполнительной власти материалов, связанных с нарушением законодательства о выборах, назначенных на 18 сентября 2016 года. 
	Июнь-октябрь  2016г.


	Л.В.Кожевникова

Н.В.Зиньков



	2.9.
	Выезд членов Территориальной избирательной комиссии Мартыновского района  в участковые  избирательные комиссии для оказания практической помощи.
	Август-сентябрь  2016г.
	Л.В.Кожевникова

Члены ТИК



	2.10.
	Разработка порядка и регламента передачи информации, избирательной документации по выборам  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года, участковыми избирательными комиссиями в Территориальную избирательную комиссию Мартыновского района. Контроль за его соблюдением.
	Август-сентябрь  2016г.
	Л.В.Кожевникова



	2.11.
	Контроль за соблюдением участковыми избирательными комиссиями Календарных планов основных мероприятий по подготовке и проведению выборов  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	Август-сентябрь  2016г.
	Л.В.Кожевникова

Члены ТИК



	2.12.
	Разработка схемы связи с участковыми избирательными комиссиями в день голосования 18 сентября 2016  года.
	Сентябрь  2016г.
	Л.В.Кожевникова

Инспектор ТИК

	2.13.
	Районное совещание с Главами сельских поселений, председателями участковых избирательных комиссий, правоохранительными органами, руководителями служб жизнеобеспечения по вопросам готовности к проведению выборов 18 сентября 2016 года.
	12 сентября 2016г.
	Л.В.Кожевникова

Глава Администрации района

Управляющий делами

	2.14.
	Прием информации о ходе голосования из участковых избирательных комиссий.
	18 сентября 2016г.
	Члены ТИК

	2.15.
	Ведение и анализ статистики по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	Сентябрь  2016г.
	Л.В.Кожевникова

Члены ТИК

	2.16.
	Разработка и внесение предложений ТИК органам местного самоуправления по устройству стендов для размещения агитационных и информационных материалов на каждом избирательном участке. 
	Июнь 2016г.
	Л.В.Кожевникова



	2.17.
	Участие во всероссийских тренировках по подготовке КСА ТИК ГАС «Выборы» к единому дню голосования 18 сентября 2016 года.
	в соответствии с Регламентом ФЦИ при ЦИК России
	С.М.Притула

	Раздел 3. Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов

	3.1
	Проведение обучающих семинаров с руководителями, членами участковых избирательных комиссий и другими участниками избирательного процесса  по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	По отдельному плану
	Л.В.Кожевникова



	3.2.
	Участие в организуемых руководителями участковых избирательных комиссий учебных занятиях с членами УИК на избирательных участках.
	Август-сентябрь 2016г.
	Л.В.Кожевникова

Члены ТИК

	3.3.
	Оказание методической помощи по оформлению протоколов и постановлений заседаний участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	Август- Сентябрь 2016г.
	Л.В.Кожевникова

Члены ТИК

	3.4.
	Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по составлению финансовых отчетов по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	Август- Сентябрь 2016г.
	Л.В.Кожевникова

Бухгалтер ТИК



	3.5.
	Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по формированию документов для сдачи в архив по выборам  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	Сентябрь   2016г.
	Л.В.Кожевникова

А.Ф.Куфа



	3.6.
	Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам обеспечения безопасности участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов.
	Весь период
	Л.В.Кожевникова

	3.7.
	Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации  в ходе подготовки и проведения выборов.
	Весь период
	Л.В.Кожевникова



	Раздел 4. Информационное  сопровождение подготовки и проведения выборов

	4.1.
	Организация работы «горячей линии связи с избирателями» в Территориальной избирательной комиссии Мартыновского района. 
	Весь период
	Л.В.Кожевникова

Члены ТИК

	4.2.
	Проведение серии просветительских акций, направленных на повышение правовой культуры и политической грамотности избирателей Мартыновского района. 
	Весь период
	Л.В.Кожевникова

Члены ТИК

Члены УИК

	4.3.
	Проведение обучающего семинара со СМИ «Об особенностях правового регулирования выборных кампаний и деятельности СМИ в ходе подготовки и проведения выборов депутатов ГДФС РФ седьмого созыва».
	Июль  2016г.
	Л.В.Кожевникова

Члены ТИК



	4.4.
	Взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о ходе избирательной компании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	Весь период
	Л.В.Кожевникова

Члены ТИК

	4.5.
	Подготовка и проведение в ДК, клубах, культурно-досуговых центрах, библиотеках района мероприятий по правовому просвещению избирателей.
	По отдельным планам
	Зав. отделом культуры

Директор МУК ЦБС

Л.В.Кожевникова

	4.6.
	Распространение учебно-методической, информационно-справочной и иной литературы по вопросам избирательного права.
	По мере поступления
	Л.В.Кожевникова

Члены ТИК

	4.7.
	Обновление информации на сайте ТИК и социальных сетях Интернет по этапам избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	Весь период
	Л.В.Кожевникова

Инспектор ТИК

	4.8.
	Размещение информационных материалов о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	Весь период
	Л.В.Кожевникова

Члены ТИК

	4.9.
	Организация и проведение совещаний, консультаций с руководителями местных отделений политических партий по вопросам выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
	Весь период
	Л.В.Кожевникова

Члены ТИК

	4.10.
	Организация интервью с председателем Территориальной избирательной комиссии по выборам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
	Август 2016г.
	Л.В.Кожевникова

	Раздел 5. Анализ итогов избирательной кампании

	5.1.
	Подготовка информации о предварительных итогах выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года на территории Мартыновского района.
	19 сентября 2016г.
	Л.В.Кожевникова

А.Ф.Куфа



	5.2.
	Прием от участковых избирательных комиссий документации и отчетов о расходовании денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	По отдельному графику
	Л.В.Кожевникова

Бухгалтер ТИК



	5.3.
	Сдача  финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 18 сентября 2016 года участковыми и Территориальной избирательными комиссиями.
	Сентябрь-октябрь  2016г.
	Л.В.Кожевникова

Бухгалтер ТИК



	5.4.
	Сдача итогов голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года в Избирательную комиссию Ростовской области.
	19 сентября 2016г.
	Л.В.Кожевникова

А.Ф.Куфа



	5.5.
	Составление и представление в Избирательную комиссию Ростовской области обзорно-аналитической справки по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва18 сентября 2016 года.
	До 1 октября 2016г.
	Л.В.Кожевникова



	5.6.
	Рассмотрении на заседании комиссии вопроса о работе Территориальной избирательной комиссии с обращениями, поступившими в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.
	Сентябрь  2016г.
	Л.В.Кожевникова

Н.В.Зиньков


