[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МАРТЫНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2015г.                                                                                                  № 140-30
сл. Большая Мартыновка
О Календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению выборов членов Молодежного парламента  при Собрании депутатов Мартыновского района 26 февраля 2016 года
На основании Положения о выборах членов Молодежного парламента при Собрании депутатов Мартыновского района, в целях выполнения календарных сроков избирательных процедур проведения указанных выборов,

         Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района Ростовской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        1.Утвердить  Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов членов Молодежного парламента при Собрании депутатов Мартыновского района 26 февраля 2016 года (Приложение №1).
       2.Направить настоящее постановление в Отдел образования и Одел по работе с молодежью Администрации Мартыновского района.
       3.Контроль за выполнением данного Календарного плана возложить на секретаря комиссии А.Ф.Куфа.
Председатель комиссии





Л.Кожевникова
Секретарь комиссии





        А.Ф.Куфа
Приложение №1 к постановлению

Территориальной избирательной комиссии 

Мартыновского  района

от 30 декабря  2015г.  № 140-30
Календарный план
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов членов Молодежного парламента при Собрании депутатов Мартыновского района 26 февраля  2016 года

	№ п/п
	Содержание мероприятий
	Срок исполнения
	Дата исполнения
	Закон
	Исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Назначение даты выборов членов Молодежного парламента при Собрании депутатов  Мартыновского района
	Не ранее, чем за 60 дней и не позднее, чем за 50 дней до дня голосования
	30 декабря 2015 года
	Положение о выборах членов Молодежного парламента при Собрании депутатов Мартыновского района
	Территориальная избирательная комиссия

	2.
	Официальное опубликование  на сайте ТИК или в СМИ решения о назначении выборов
	Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов
	Не позднее 13 января 2016г.
	Положение о выборах членов Молодежного парламента при Собрании депутатов Мартыновского района
	Территориальная избирательная комиссия

	Образование избирательных участков

	3
	Образование избирательных участков из расчета не более, чем 3000 избирателей на каждом избирательном участке
	Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования
	не позднее
11 февраля
2016г.
	п.3, ст. 5.

Положения о выборах
	Территориальная избирательная комиссия

	Составление списков избирателей

	4.
	Передача по акту первых экземпляров списков избирателей молодежным участковым избирательным комиссиям
	Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования
	16 февраля 2016г.
	ч.1 ст.5
Положения о выборах
	Территориальная избирательная комиссия 

	5.
	Подписание списка избирателей молодежной участковой избирательной комиссией 
	Не ранее 13 часов и не позднее 14 часов дня, предшествующего дню голосования 
	Не ранее 13 часов и не позднее 14 часов
25 февраля 2016г.
	Положение о выборах членов Молодежного парламента 


	Молодежные Участковые  избирательные комиссии

	Формирование избирательных комиссий. Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов.

	6.
	Начало работы Территориальной избирательной комиссии 
	Со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	
	Положение о выборах членов Молодежного парламента 


	Территориальная избирательная комиссия

	7.
	Начало работы Молодежной Районной  избирательной комиссии 
	Со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	
	Положение о выборах членов Молодежного парламента 


	Молодежная Районная избирательная комиссия

	8.
	Формирование участковых избирательных комиссий в составе 5-11 членов с правом решающего голоса
	не позднее, чем за 15 дней до дня голосования
	не позднее
11 февраля 2016г.
	п.3 ст. 7
Положения о выборах
	Молодежная Районная избирательная комиссия

	9.
	Начало выдвижения кандидатов в члены Молодежного парламента при Собрании депутатов Мартыновского района
	Со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	
	п.1 ст. 12
Положения о выборах


	Кандидаты в члены Молодежного парламента 

	10.
	Последний срок представления документов для регистрации
	Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования до 18 часов
	не позднее
16 февраля 2016г.
	п.2 ст. 12
Положения о выборах


	Кандидаты в члены Молодежного парламента 

	11.
	Принятие решения Молодежной Районной комиссией о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата
	В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов
	.
	п.2 ст. 12
Положения о выборах
	Молодежная Районная избирательная комиссия

	12.
	Окончание регистрации кандидатов в члены Молодежного парламента при Собрании депутатов Мартыновского района
	Не позднее чем через 5 дней после окончания приема необходимых для регистрации документов 
	не позднее
21 февраля 2016г.
	п.2 ст. 12
Положения о выборах


	Молодежная Районная избирательная комиссия

	Информирование избирателей. Предвыборная агитация. Бюллетень

	13.
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования
	Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования
	не позднее
21 февраля 2016г.
	Положение о выборах


	Молодежные Участковые  избирательные комиссии

	14.
	Начало предвыборной агитации кандидатов
	Со дня выдвижения кандидатов 
	
	Положение о выборах


	Кандидаты в члены Молодежного парламента 

	15.
	Прекращение предвыборной агитации
	В ноль часов за одни сутки до дня голосования
	25 февраля 2016г.
	Положение о выборах


	Кандидаты в члены Молодежного парламента 

	16.
	Утверждение формы бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней
	Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования
	не позднее
16 февраля 2016г.
	Положение о выборах


	Территориальная избирательная комиссия

	17.
	Утверждение текста и числа изготовляемых бюллетеней
	Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования
	не позднее
21 февраля 2016г.
	Положение о выборах


	Территориальная избирательная комиссия

	18.
	Изготовление бюллетеней
	Не позднее, чем за 3 дня до дня голосования
	не позднее
23 февраля 2016г.
	Положение о выборах
	Территориальная избирательная комиссия

	19.
	Передача бюллетеней Молодежным Участковым  избирательным комиссиям 
	
	не позднее
25 февраля 2016г.
	Положение о выборах


	Молодежная Районная избирательная комиссия

	Голосование в день выборов.

	20.
	Подписание председателем и секретарем участковой избирательной комиссии списка избирателей
	Не ранее 13 часов дня, предшествующего дню голосования
	не ранее
13 час. 
25 февраля 2016г.
	Положение о выборах


	Молодежные Участковые  избирательные комиссии

	21.
	Голосование на выборах
	с 9.00 до 13.00 в день голосования
	26 февраля 2016г.
	Положение о выборах


	Молодежные Участковые  избирательные комиссии

	Подсчет голосов избирателей. Установление итогов голосования и результатов выборов.

	22.
	Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования
	Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования
	
	Положение о выборах


	Молодежные Участковые  избирательные комиссии

	23.
	Направление первого экземпляра протокола Молодежной Участковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке в Молодежную Районную  избирательную комиссию
	Незамедлительно, после выдачи копий протокола об итогах голосования лицам, имеющим право на получение этих копий
	
	Положение о выборах


	Молодежные Участковые  избирательные комиссии

	24.
	Определение результатов выборов
	Не позднее трех дней со дня голосования
	не позднее
29 февраля 2016г.
	Положение о выборах


	Территориальная избирательная комиссия

	25.
	Опубликование общих данных о результатах выборов на сайте ТИК и в СМИ. 

	В течение одних суток после определения результатов выборов
	не позднее
1 марта 2016г.
	Положение о выборах


	Территориальная избирательная комиссия


