УТВЕРЖДЕН

Постановлением территориальной избирательной комиссии Мартыновского района Ростовской области от 25.06.2021 №4-1

Календарный план

мероприятий Территориальной избирательной комиссии Мартыновского района 
по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений пятого созыва Мартыновского района, назначенных на 19 сентября 2021 года

Настоящий Календарный план составлен в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Областным законом от 12.05.2016 №525-ЗС  
«О выборах и референдумах в Ростовской области».

Используемые сокращения:

Федеральный закон - Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Областной закон - Областной закон от 12.05.2016 №525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области»;

ИК РО – Избирательная комиссия Ростовской области;

ТИК – территориальная избирательная комиссия Мартыновского района Ростовской области;

УИК – участковые избирательные комиссии Мартыновского района Ростовской области.

| ## № п/п | Содержание мероприятий | # Срок исполнения | Дата исполнения | Закон | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие представительным органом муниципального образования решения о назначении выборов | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | С 20 по 30 июня 2021 года (22.06.2021) | п. 7 ст.10 Федерального закона ч.3 ст.5 Областного закона | Представительный орган муниципального образования |  |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия | Не позднее 05 июля 2021 года (24.06.2021) | п. 7 ст.10 Федерального закона | Представительный орган муниципального образования |  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие решения о возложении полномочий ОИК на ТИК | Не позднее чем за 97 дней до дня голосования | До 13 июня 2021 года | ч.9 ст.16 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |  |
|  | Реализация права назначения члена ТИК с правом совещательного голоса | С момента регистрации ТИК кандидата |  | ч.14 ст.13 Областного закона | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата |  |
|  | Реализация права назначения члена ТИК с правом совещательного голоса | Со дня предоставления в ТИК документов для регистрации кандидата |  | ч.14 ст.13 Областного закона | Кандидат |  |
|  | Реализация права назначения членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса | С момента регистрации кандидата |  | ч.14 ст.13 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |  |

| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опубликование списков избирательных участков, с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования |  |  | Не позднее 09 августа 2021 года |  |  | п.7 ст.19 Федерального закона |  | Глава Администрации Мартыновского района |  |
|  | Направление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | 24 июня 2021 года |  |  | п.6 ст.17 Федерального закона |  | Глава администрации Мартыновского района |  |
|  | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно - по средам; за семь дней до дня голосования - ежедневно |  |  |  |  |  | Указ Губернатора РО от 30.12.2015 №63 |  | Глава администрации Мартыновского района |  |
|  | Установление формы титульного и вкладного листа списка избирателей |  |  |  |  |  |  | ч.12 ст.10 Областного закона |  | Избирательная комиссия Ростовской области |  |
|  | Составление списков избирателей | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования |  |  | Не позднее 06 сентября 2021 года |  |  | ч.13 ст.10 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |  |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования |  |  | Не позднее 08 сентября 2021 года |  |  | ч.13 ст.10 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию по установленной Избирательной комиссией Ростовской области форме сведений о гражданах, обладающих активным избирательным правом, которые будут находиться в день голосования в местах временного пребывания (при составлении списка участковой избирательной комиссией) | Не позднее чем за 4 дня до дня голосования |  |  | Не позднее 14 сентября 2021 года |  |  | ч.21 ст.10 Областного закона |  | Руководители больниц, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания избирателей |  |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования |  |  | С 08 сентября 2021 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей |  |  | ч.15 ст.10 Областного закона |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования |  |  | С 08 сентября 2021 года |  |  | ч.2 ст. 57 Областного закона |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Включение гражданина Российской Федерации в список избирателей, устранение ошибок или неточностей в списке избирателей, представленных в заявлении гражданина РФ обладающего активным избирательным правом, либо принятие решения об отклонении заявления | В течение 24 часов, а в день голосования - в течение 2 часов с момента обращения избирателя, но не позднее момента окончания голосования |  |  | С 08 сентября 2021 года |  |  | п.16 ст.17 Федерального закона |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью УИК и подписью ее председателя | Не позднее дня, предшествующего дню голосования |  |  | Не позднее 18 сентября 2021 года |  |  | п.13 ст.17 Федерального закона |  | Председатели участковых избирательных комиссий |  |
|  | Определение порядка, срока изготовления второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения |  |  |  |  |  |  | ч.13 ст.10 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |  |
|  | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования |  |  | Не ранее 19 и не позднее 20 часов 18 сентября 2021 года |  |  | ч.22 ст.10 Областного закона |  | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |  |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Составление списка политических партий, их региональных отделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений. Опубликование указанного списка в государственном периодическом печатном издании, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление в организующие выборы комиссии |  | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  | Не позднее 27 июня 2021 года |  |  | п.9 ст.35 Федерального закона |  | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области |
|  | ###### Извещение ТИК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидата в депутаты |  | Не позднее чем за 1 день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах сл.Большая Мартыновка Не позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами сл. Большая Мартыновка |  |  |  |  |  | ст.27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» |  | Избирательные объединения |
|  | ###### Принятие решения о выдвижении кандидатов |  | После дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  | С 25 июня 2021 года |  |  | ч.5 ст.23 Областного закона |  | Избирательные объединения |
|  | ###### Утверждение и размещение на сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня документов, которые необходимо представить для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов |  | Не поздне чем за 1 день до дня, начиная с которого ТИК может уведомляться о выдвижении кандидатов, списка кандидатов |  |  | Не позднее 15 июля 2021 года |  |  | ч.14 ст.21, ч.9 ст.23 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |
|  | ###### Уведомление комиссий о выдвижении кандидатов |  | Не ранее чем за 63 дня до дня голосования |  |  | Не ранее 17 июля 2021 года |  |  | ч.18 ст.21 Областного закона |  | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | ###### Предоставление в ТИК списка кандидатов по многомандатному избирательному округу для заверения |  | Не ранее дня, начиная с которого ТИК могут уведомляться о выдвижении кандидатов |  |  | Не ранее 17 июля 2021 года |  |  | ч.6 ст.23 Областного закона |  | Избирательные объединения |
|  | ###### Выдача письменного подтверждения получения списка кандидатов по многомандатному избирательному округу и других представленных документов уполномоченному представителю избирательного объединения, представившему эти документы, с указанием даты и времени начала и окончания их приема |  | Незамедлительно после приема документов |  |  |  |  |  | ч.10 ст.23 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |
|  | ###### Принятие решения о заверении (отказе в заверении) списка кандидатов по многомандатному избирательному округу |  | В течение 3 дней со дня приема документов |  |  |  |  |  | п.14.2 ст.35 Федерального закона ч.12 ст.25 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |
|  | ###### Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения постановления территориальной избирательной комиссии о заверении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении |  | В течение одних суток с момента принятия соответствующего постановления |  |  |  |  |  | п.14.3 ст.35 Федерального закона |  | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |
|  | ###### Выдача письменного извещения о необходимом для регистрации кандидата количестве подписей избирателей, а также о предельном количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидата |  | Одновременно с выдачей подтверждения получения документов, необходимых для уведомления о выдвижении кандидата |  |  |  |  |  | ч.7 ст.29 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |
|  | ###### Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами |  | В течение 10 дней со дня поступления запроса ТИК |  |  |  |  |  | п.6 ст.33 Федерального закона |  | Проверяющие органы во взаимодействии с контрольно-ревизионной службой при Территориальной избирательной комиссии Мартыновского района |
|  | ###### Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов |  | Со дня, следующего за днем уведомления кандидатом комиссии о выдвижении кандидата |  |  |  |  |  | п.5 ст.37 Федерального закона ч.8 ст.29 Областного закона |  | Кандидаты |
|  | ###### Письменное уведомление организующей выборы комиссии об изменении по решению уполномоченного на то органа избирательного объединения, с согласия кандидата, выдвинутого этим избирательным объединением по многомандатному избирательному округу, избирательного округа по которому кандидат был первоначально выдвинут |  | До представления документов для регистрации кандидата |  |  |  |  |  | ч.8 ст.23 Областного закона |  | Избирательное объединение |
|  | Представление (одновременное) всех документов, необходимых для регистрации кандидата, в территориальную избирательную комиссию |  | Не позднее чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов |  |  | Не позднее 06 августа 2021 года до 18.00 часов |  |  | ч.12,13 ст.30 Областного закона |  | Кандидаты |
|  | Последний срок принятия решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата |  | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов |  |  | Не позднее 15 августа 2021 года |  |  | ч.2 ст.33 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |
|  | Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов |  | Незамедлительно после выявления и не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  |  |  |  | п.11 ст.38 Федерального закона |  | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в территориальную избирательную комиссию за исключением подписных листов с подписями избирателей. |  | Не позднее чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  |  |  |  | п.1.1 ст.38 Федерального закона |  | Кандидаты |
|  | Передача сведений о кандидатах, зарегистрированных по многомандатному избирательному округу: представителям средств массовой информации; в Избирательную комиссию Ростовской области |  | В течении 2 дней со дня их регистрации |  |  |  |  |  | ч.5, 6 ст.33 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Назначение до 5 доверенных лиц кандидата |  |  |  |  |  |  | ч.3 ст.37 Областного закона |  | Кандидаты |  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов |  |  | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  |  |  | п.2 ст.40 Федерального закона ч.2 ст.35 Областного закона |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения |  |  | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  |  |  | п.1 ст.43 Федерального закона ч.5 ст.37 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |  |
|  | Реализация права назначения кандидатом одного члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса |  |  | Со дня представления в комиссию документов для регистрации кандидата |  |  |  | п. 20 ст.29 Федерального закона ч.14 ст.13 Областного закона |  | Кандидаты |  |
|  | Реализация права кандидата представить в территориальную избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры |  |  | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования) |  |  | Не позднее 13 сентября 2021 года (не позднее 17 сентября 2021 года) | п.30 ст.38 Федерального закона |  | Кандидат |  |
|  | Реализация права избирательного объединения представить в территориальную избирательную комиссию решение об отзыве кандидата, выдвинутого им по многомандатному избирательному округу |  |  | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования |  |  | Не позднее 13 сентября 2021 года | п.32 ст.38 Федерального закона |  | Избирательное объединение |  |
| ## ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования |  |  | Не позднее чем за 5 дней до дня начала досрочного голосования |  |  | Не позднее 13 сентября 2021 года | ч.2 ст. 64 Федерального закона |  | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района, участковые избирательные комиссии |  |
|  | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Ростовской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 Федерального закона, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований |  |  | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  | Не позднее 29 июня 2021 года | п.3 ст.46 Федерального закона |  | Администрация Мартыновского района |  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий |  |  | Не позднее чем на 10-й день после дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | Не позднее 04 июля 2021 года | п.8 ст.47 Федерального закона |  | Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по Ростовской области |  |
|  | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания, и муниципальных периодических печатных изданий |  |  | Не позднее чем на 15-й день после дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | Не позднее 09 июля 2021 года | п.7 ст.47 Федерального закона |  | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |  |
|  | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы соответствующей комиссией, своей предвыборной программы (не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет». |  |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования |  |  | Не позднее 08 сентября 2021 года | п.10 ст.48 Федерального закона |  | ### Политические партии, выдвинувшие кандидатов |  |
|  | Агитационный период Для избирательного объединения Для кандидата |  |  | Начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидатов, прекращается в 00.00 часов дня, предшествующего дню голосования. Начинается со дня представления кандидатом в соответствующую территориальную комиссию документов, указанных в п.143 ст. 35 Федерального закона |  |  | Со дня выдвижения кандидата и до 00.00 часов 18 сентября 2021 года Со дня представления соответствующих документов и до 00.00 часов 18 сентября 2021 года | п.1 ст.49 Федерального закона п.1 ст.49 Федерального закона |  | Избирательные объединения Кандидаты |  |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях |  |  | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00 часов дня, предшествующего дню голосования. |  |  | С 21 августа 2021 года до 00.00 часов 18 сентября 2021 года | п.2 ст.49 Федерального закона |  | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |  |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации, уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании |  |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | Не позднее 24 июля 2021 года | п.6 ст.50 Федерального закона |  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |  |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов |  |  | Не позднее чем через 2 дня со дня завершения регистрации кандидатов |  |  | Не позднее 17 августа 2021 года | ч.6,8 ст.40 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |  |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования предоставленного им после проведения жеребьевки для проведения предвыборной агитации эфирного времени, сообщив об этом соответствующей организации телерадиовещания |  |  | Не позднее чем за 3 дня до выхода в эфир |  |  |  | ч.14 ст.40 Областного закона |  | Зарегистрированный кандидат |  |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных предвыборных агитационных материалов |  |  | Не позднее чем через 2 дня со дня завершения регистрации кандидатов |  |  | Не позднее 17 августа 2021 года | ч.12 ст.41 Областного закона |  | Редакции периодических печатных изданий |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») |  |  | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования |  |  | С 14 по 19 сентября 2021 года, включительно | п.3 ст.46 Федерального закона |  | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты |  |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования предоставленного им после проведения жеребьевки для проведения предвыборной агитации печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания |  |  | Не позднее чем за 3 дня до публикации |  |  |  | ч.13 ст.41 Областного закона |  | Зарегистрированный кандидат |  |
|  | Представление в банк платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени |  |  | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени |  |  |  | ч.16 ст.40 Областного закона |  | Зарегистрированный кандидат |  |
|  | Представление в банк платежного документа об оплате стоимости печатной площади |  |  | Не позднее чем за 2 дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  |  |  | ч.15 ст.41 Областного закона |  | Зарегистрированный кандидат |  |
|  | Предоставление копии платежного документа с отметкой банка в редакцию периодического печатного издания |  |  | До предоставления печатной площади |  |  |  | ч.15 ст.41 Областного закона |  | Зарегистрированный кандидат |  |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер |  |  |  |  |  |  | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и Областным законом от 27.09.2004 № 146-ЗС «О некоторых вопросах, связанных с проведением публичных мероприятий на территории Ростовской области» |  | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления |  |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц |  |  | В течение 3-х дней со дня подачи заявки |  |  |  | п.5 ст.53 Федерального закона |  | Собственники, владельцы помещений |  |
|  | Уведомление территориальной комиссии в письменной форме о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам |  |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  |  |  | п.4 ст.53 Федерального закона |  | Собственники, владельцы помещений |  |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для проведения встреч с избирателями |  |  | В течение 2-х суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения |  |  |  | п.41 ст. 53 Федерального закона |  | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |  |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, а также сведений содержащих наименование, юридический адрес и ИНН организации (ФИО ИП, наименование субъекта РФ, района , города, иного населенного пункта, где находится его место жительства) |  |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  | Не позднее 24 июля 2021 года | п.11 ст.54 Федерального закона |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |  |
|  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, электронных образов этих материалов в машиночитаемом виде, а также сведений об адресе юридического лица (об адресе места жительства физического лица), изготовившего и заказавшего эти материалы, и копии документа об оплате их изготовления за счет средств избирательного фонда соответствующего кандидата с отметкой ПАО Сбербанк |  |  |  |  |  |  | п.3 ст.54 Федерального закона |  | Кандидаты |  |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов и информационных материалов комиссий. Доведение перечня указанных мест до сведения кандидатов |  |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования |  |  | Не позднее 19 августа 2021 года | п.7 ст.54 Федерального закона |  | Глава администрации района по предложению территориальной избирательной комиссии Мартыновского района |  |
|  | Предоставление в ТИК данных учета объема и стоимости предоставленных зарегистрированным кандидатам эфирного времени, печатной площади |  |  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования |  |  | Не позднее 29 сентября 2021 года | п.8 ст.50 Федерального закона |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |  |

| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей |  | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Не позднее 04 июля 2021 года | п.1 ст.57 Федерального закона | Главы администраций сельских поселений |
|  | Выдача кандидату письменного разрешения для открытия специального избирательного счета для формирования избирательного фонда |  | В течение 3 дней после получения уведомления о выдвижении кандидата |  |  | ч.4 ст.52 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |
|  | Открытие в ПАО Сбербанк специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата |  | До предоставления в ТИК документов для регистрации кандидата |  |  | п.11 ст.58 Федерального закона ч.1,2 ст.45 Областного закона | Кандидаты |
|  | Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением п.7 и 8 Федерального закона |  | Не позднее чем через 15 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  |  | п.9 ст. 58 Федерального закона | Кандидат |
|  | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета |  |  |  |  | п. 9 ст. 58 Федерального закона 67-ФЗ ч.8 ст.45 Областного закона | Кандидат |
|  | Предоставление в ТИК сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств |  | Не реже одного раза в неделю, а за 10 и менее дней до дня голосования – один раз в три операционных дня Ежедневно по рабочим дням за весь предыдущий операционный день – при использовании автоматизированной системы дистанционного банковского обслуживания |  |  | п.4.1 Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших муниципальные списки кандидатов, о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области, утвержденной постановлением ИК РО от 08.02.2018 № 23-6 | ПАО Сбербанк |
|  | Сообщение кандидатам, поступившей в распоряжение территориальной избирательной комиссии информации о внесении добровольных пожертвований с нарушением требований, предусмотренных п. 6 ст. 58 Федерального закона 67-ФЗ |  | Незамедлительно |  |  | п.9 ст. 58 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |
|  | Представление первого финансового отчета в территориальную избирательную комиссию |  | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидатов |  |  | ч.4 ст.53 Областного закона | Кандидаты |
|  | Представление итогового финансового отчета в территориальную избирательную комиссию |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов |  | Не позднее 06 ноября 2021 года | ч.4 ст.53 Областного закона | Кандидаты |
|  | Передача копий финансовых отчетов в средства массовой информации для опубликования |  | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения |  |  | п.91 ст.59 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и их расходование (по представлению соответствующей комиссии) |  | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования - немедленно |  | В трехдневный срок, а с 15 сентября 2021 года – немедленно | п.7.ст. 59 Федерального закона | ПАО Сбербанк России |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки |  | В пятидневный срок со дня поступления представления комиссии |  |  | п.13 ст.59 Федерального закона | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |  |  |  |  |  |  |
| 80.1 | В территориальную избирательную комиссию |  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования |  | Не позднее 29 сентября 2021 года | ч.8 ст.44 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
| 80.2 | В представительный орган муниципального образования |  | Не позднее чем через 45 дней со дня голосования |  | Не позднее 03 ноября 2021 года | ч.8 ст.44 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |
|  | Перечисление по письменному указанию соответствующей комиссии в доход соответствующего бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах |  | По истечении 60 дней со дня голосования |  | 18 ноября 2021 года | п.11 ст.59 Федерального закона | ПАО Сбербанк России по письменному указанию территориальной избирательной комиссии Мартыновского района |
| ## ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение формы и порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования |  | Не позднее 24 августа 2021 года |  | ч.11 ст.56 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней по многомандатному избирательному округу | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования |  | Не позднее 29 августа 2021 года |  | ч.11 ст.56 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования |  | Не позднее 24 августа 2021 года |  | ч.11 ст.56 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Принятие решения ТИК о применении технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода. Направление решения для согласования в ИК РО |  |  |  |  | Порядок применения технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, утвержденного постановлением ЦИК России от 15 февраля 2017 г. № 74/667-7 | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |
|  | Согласование с ТИК и принятие решения ИК РО о применении технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода |  |  |  |  | Порядок применения технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, утвержденного постановлением ЦИК России от 15 февраля 2017 г. № 74/667-7 | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Принятие решения УИК о назначении операторов СПО для изготовления протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования решением участковой комиссии |  | Не позднее 29 августа 2021 года |  | п. 1.5 Порядка применения технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, утвержденного постановлением ЦИК России от 15 февраля 2017 г. № 74/667-7 | Участковые избирательные комиссии |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования |  | Не позднее 06 сентября 2021 года |  | ч.16 ст.56 Областного закона | Полиграфические организации |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии, осуществившей закупку бюллетеней, об уничтожении лишних бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации, уничтожения |  |  |  | п.11. ст.63 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного) |  | Не позднее 13 сентября 2021 года |  | п.13 ст.63 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |
|  | Определение количества переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования, используемых каждой УИК |  |  | Не позднее 16 сентября 2021 года |  | ч. 8 ст. 59 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию заявления (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с указанием причины, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования |  | С 08 сентября 2021 года и не позднее 14.00 часов 19 сентября 2021 года |  | п.5 ст.66 Федерального закона ч.2 ст.59 Областного закона | Избиратели |
|  | Досрочное голосование |  |  |  |  |  |  |
| 93.1 | в Территориальной избирательной комиссии | За 10-4 дня до дня голосования |  | С 08 сентября по 14 сентября 2021 года |  | ч.2 ст.58 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |
| 93.2 | в участковых избирательных комиссиях | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования |  | С 15 по 18 сентября 2021 года |  | ч.2 ст.58 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение графика работы комиссий для проведения досрочного голосования. Размещением графика на сайте соответствующей комиссии в сети «Интернет», а также опубликование в средствах массовой информации |  |  |  |  | п.4 ст.65 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |
|  | Составление списка досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку | После завершения досрочного голосования в ТИК |  | Не позднее 14 сентября 2021года |  | ч.4 ст.58 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |
|  | Передача в УИК соответствующих списков досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к ним заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | Не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в участковых комиссиях |  | Не позднее 14 сентября 2021 года |  | п.10 ст.65 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |
|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в УИК | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования |  | Не позднее 11 сентября 2021 года – для присутствия в УИК при проведении досрочного голосования Не позднее 15 сентября 2021 года – для присутствия в УИК в день голосования |  | п.71 ст.30 Федерального закона | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Проведение голосования | Голосование на выборах проводится с 08:00 до 20:00 часов |  | 19 сентября 2021 года с 08:00 до 20:00 часов |  | ч.1 ст.57 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | ###### Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования и без перерыва до установления итогов голосования |  |  |  | ч.2 ст.61 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | ###### Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании после рассмотрения поступивших в УИК жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей |  |  |  | ч.26 ст.61 Областного закона | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | ###### Выдача заверенной копии протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в п. 3 ст. 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | Немедленно после подписания протокола |  |  |  | ч.29 ст.61 Областного закона | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | ###### Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в территориальную комиссию | Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение, либо заверения этих копий |  |  |  | ч.30 ст.61 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов | Не позднее чем через 2 дня после дня голосования |  | Не позднее 22 сентября 2021 года |  | ч.3 ст.62 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |
|  | Извещение зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, о результатах выборов | После определения результатов выборов |  |  |  | ч.1 ст.65 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей несовместимых со статусом депутата | В пятидневный срок после определения результатов выборов и извещения зарегистрированного кандидата об избрании депутатом |  |  |  | ч.1 ст.65 Областного закона | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании депутатом | После официального опубликования постановления о результатах выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного ч. 1 ст.65 Областного закона |  |  |  | ч.9 ст.65 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в средства массовой информации | В течение 1 суток после определения результатов выборов |  |  |  | ч.2 ст.69 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |
| - \ | Принятие постановления о результатах выборов в представительный орган местного самоуправления, в котором указываются сведения об избранных кандидатах | В течение 7 дней после дня голосования |  | Не позднее 26 сентября 2021 года |  | ч.3 ст.69 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |
|  | Опубликование постановления о результатах выборов | В течении 5 дней со дня его принятия |  |  |  | ч.3 ст.69 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |
|  | Официальное опубликование результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | В течение 3-х недель со дня голосования |  | Не позднее 09 октября 2021 года |  | ч.4 ст.69 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в объеме данных, которые содержатся в протоколе соответствующей комиссии, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись результаты выборов | В течение 2-х месяцев со дня голосования |  | Не позднее 18 ноября 2021 года |  | ч.5 ст.69 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |
| Хранение избирательных и иных документов (материалов) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Ростовской области |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |
|  | Хранение документации избирательных комиссий (акты, ведомости и т.д.) | 6 месяцев после даты проведения голосования |  | Не позднее 18 марта 2021 года |  | ч.3 ст.71 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |
|  | Хранение бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | 1 год со дня завершения опубликования итогов голосования и результатов выборов |  |  |  | ч.3 ст.71 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |
|  | Хранение протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц комиссий | 1 год со дня официального опубликования решения о назначении даты новых выборов |  |  |  | ч.3 ст.71 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия Мартыновского района |
|  | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода программ в эфир |  | До 19 сентября 2021 года |  | ч.19 ст.40 Областного закона | Организации телерадиовещания |
|  | Хранение учетных документов о предоставлении зарегистрированным кандидатам бесплатных и платных эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации | Не менее 3 лет со дня голосования |  | До 19 сентября 2024 года |  | п.9 ст.50 Федерального закона | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |